## Task
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Notes
Đăng ký | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Hồng Anh |  | 18/11/22 | 100%
Đăng Nhập | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Hồng Anh |  | 18/11/22 | 100%
Trang chủ | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quân |  | 18/11/22 | 100%
Trang chi Tiết Khóa Học | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quân |  | 18/11/22 | 100%
Trang Quản lí thông tin người dùng | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quân |  | 18/11/22 | 100%
Quản lý người dùng | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quang |  | 18/11/22 | 100%
Quản lý khóa học | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quang |  | 18/11/22 | 100%
Quản lý Ghi danh | 20/10/22 | 18/11/22 | 100% | Quang |  | 18/11/22 | 100%